Plan de Acción N°1  Chile

Nombre de Proyecto: Experiencia Piloto para la Implementación del Modelo de Educación Especial de Japón en la Escuela Amapolas

Objetivo: Reorganizar la dinámica de funcionamiento de la Escuela Amapolas, en miras de avanzar hacia un modelo que considere al alumno y alumna como protagonista del su aprendizaje.

| Resultado | Actividad | Cronograma | Meta | Responsable | Partici- pante(s) | Material | Lugar | Costo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2007 | 2008 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 1. Profesionales con nuevas estrategias metodológicas que consideren al alumno y alumna como protagonista de su aprendizaje | Coordinación y organización del proyecto |
|  | 1.1.1. Reunión inicial de planificación y coordinación del proyecto al interior del Colegio Amapolas. | 2s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Se cuenta con cronograma del 100% de las actividades para la implementación del proyecto | Dirección | Directora Jefa UTP y Becadas JICA | Plan de acción Material de oficina | Ofic. Dirección Col. Amapolas | Sin costo adicional |
|  | 1.1.2. Reunión para Elaboración del plan de trabajo que considere: Exposición, Capacitación Implementación de espacios físicos. | 3s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nómina definitiva con asignación de responsabilidades del 100% de las personas involucradas en la ejecución del proyecto | Dirección | Equipo de gestión y Becada Escuela Amapolas | Material de oficina | Ofic. Dirección Col. Amapolas | Sin costo adicional |

|  | 1.2 Exposición sobre el curso de capacitación realizado en Japón a la Comunidad Escolar del Colegio Amapolas |
| --- | --- |
|  | 1.2.1 Elaboración del programa para la exposición sobre el curso de capacitación | 4s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Se cuenta con el programa para el desarrollo de la exposición, cuyos ejes fundamentales son: Paradigma en que se centra la Educación Especial en Japón: Visión del alumno como eje central del aprendizaje y autonomía. Recursos pedagógicos para acceder al desarrollo de este modelo: Importancia de los materiales centrados en el alumno; tipos de clases y organización de éstas a través de los diferentes tipos de programas educativos y ambientes físicos favorables. Autocapacitación del docente y de los profesionales de apoyo: Humildad ante la recepción del aporte del otro; clase abierta; reflexión en conjunto acerca de las prácticas pedagógicas y disposición para la transformación de estas mismas. | Dirección | Becadas JICA | Selección de materiales de apoyo recibidos en Japón (documentos y Libro “…..”) y evidencias visuales y audiovisuales registradas durante la beca | Oficina Educación Especial MINEDUC | Sin costo adicional |
|  | 1.2.2 Organización administrativa para la realización de la exposición: Preparación espacio físico Instalación equipos audio visuales Otros apoyos logísticos | 4s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Se cuenta con nómina definitiva de asignación de responsabilidades para el desarrollo del 100% de las actividades necesarias para la ejecución | Directora | Equipo gestión | Oficina Dirección Colegio Amapolas | Colegio Amapolas | Sin costo adicional |
|  | 1.2.3 Preparación de materiales para la presentación: Audio visuales (Power Point) Instrumento para evaluación del impacto Documentos de apoyo Carpetas para invitados |  | 1s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Se cuenta con: Presentación en power point con la información relevante Instrumento de evaluación Documentos Carpetas con materiales | Becadas JICA | Becadas JICA | Documetación de capacitación y evidencias visuales y audiovisuales | Departamento Medios Educativos UMCE | U$ 20 |
|  | 1.2.4 Elaboración y entrega de invitaciones a la comunidad escolar y a invitados externos |  | 1 s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Invitaciones a: Docentes de la escuela y potros profesionales Asistentes de educación Padres y Apoderados Directoras escuelas Especiales Comuna Ñuñoa Director de Educación CMDS Invitados MINEDUC y UMCE | Dirección | Secretaría de dirección | Papelería | Colegio Amapolas | U$ 10 |
|  | 1.2.5 Realización de la exposición de la experiencia en Japón por parte de las becarias |  | 2 s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Se realiza la jornada contando con la presencia de un 95% de los convocados | Becadas | Comunidad escolar de Amapolas e invitados Ministerio y UMCE | Power Point Carpetas con presentación y documentos adicionales | Colegio Amapolas | Sin costo adicional |
|  | 1.2.6 Evaluación y socialización de la exposición a través de un instrumento. |  | 2 s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | El 100% de los y las asistentes da su opinión en torno al desarrollo de la exposición, los contenido abordados y la proyección de estos en su labor profesional. | Becadas | Comunidad e invitados | Encuestas impresas | Colegio Amapolas | Sin costo adicional |
|  | 1.3 Capacitación inicial de profesionales del establecimiento y alumnas de 8° años de Educación Diferencial de la UMCE, en lo que respecta a: Elaboración del Plan Educativo Individual; Elaboración y adaptación de materiales; Registro de evidencias para la continuidad del Proceso Escolar del Alumno y Alumna y Clase abierta |
|  | 1.3.1 Elaboración de elementos necesarios para el desarrollo de la capacitación: Programa Materiales Instrumentos para la evaluación |  |  | 2s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Se cuenta con: Programa para la exposición, que considera temas a tratar: Plan Educativo Individual; Elaboración y adaptación de materiales; Registro de evidencias para la continuidad del Proceso Escolar del Alumno y Alumna y Clase abierta. Materiales escritos audiovisuales que permitan facilitar la comprensión de los contenidos de la capacitación. Instrumentos de evaluación de la capacitación. | Dirección | Becadas JICA | Selección de materiales de la capacitación en Japón y evidencias visuales y audiovisuales | Colegio Amapolas | Sin costo adicional |
|  | 1.3.2 Organización administrativa para realización de la capacitación |  |  | 2s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Se cuenta con nómina definitiva de asignación de responsabilidades para el desarrollo del 100% de las actividades necesarias para la ejecución | Dirección | Equipo gestión | Oficina Dirección Colegio Amapolas | Colegio Amapolas | Sin costo adicional |
|  | 1.3.3 Invitación a profesionales de la institución y a estudiantes de 8° año de la Carrera de Retardo Mental de la UMCE a participar de la capacitación inicial |  |  | 3s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Distribución de las invitaciones al 100% de los convocados | Dirección | Jefatura técnica pedagógica y Dirección | Papelería | Colegio Amapolas | Sin costo adicional |

|  | 1.3.4 Desarrollo de la capacitación inicial |  |  | 4s | 1s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | El 95% de los convocados participan en la capacitación inicial | Becadas | Equipo profesionales Colegio Amapolas | Material elaborado para la capacitación | Colegio Amapolas | Sin costo adicional |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.3.5 Evaluación y socialización de la capacitación inicial |  |  |  | 1s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Se cuenta con un instrumento de evaluación que considera el desarrollo de la capacitación y el contenido de la misma. | Becadas | Profesionales Colegio Amapolas | Encuestas | Colegio Amapolas | Sin costo adicional |
|  | 1.3.6 Convocatoria a docentes de la Escuela Amapolas para participar en experiencia piloto: un docente por cada nivel de educación con que cuenta el establecimiento: inicial, básica (primaria) y laboral. |  |  |  | 1s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inscripción de un mínimo de tres docentes del Colegio Amapolas para participar en la experiencia piloto | Equipo de Gestión | Equipo Gestión y Docentes | Ficha de inscripción | Colegio Amapolas | Sin costo adicional |

|  | 1.4 Planificación para la implementación paulatina del trabajo de los profesionales que se involucren en la experiencia piloto |
| --- | --- |
|  | 1.4.1 Trabajo individual de becarias con los docentes y alumnas en práctica de los cursos pilotos, que incorporarán, paulatinamente, los cuatro componentes del modelo. |  |  |  |  |  | 2s |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Se cuenta con lineamientos generales para el trabajo focalizado en el 100% de los cursos pilotos | Becadas | Tres docentes, alumnas en práctica, Jefa técnica y becadas | Insumos adquiridos en capacitación en Japón y panoramas de cursos | Colegio Amapolas | Sin costo adicional |
|  | 1.4.2 Elaboración y entrega de programa de innovación de parte de los equipos docentes de cada curso piloto. |  |  |  |  |  | 4s |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Se cuenta con el 100% de los programas tentativos, generales de innovación | Docentes cursos piloto | Docentes y alumnas en práctica | Material de oficina | Colegio Amapolas | Sin costo adicional |
|  | 1.4.3 Puesta en común de los programas de curso, retroalimentación y ajustes. |  |  |  |  |  | 4s |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% de los programas generales han sido enriquecidos y consensuados a nivel de los involucrados en el proyecto | Jefatura técnica pedagógica | Dirección, jefatura técnica, docentes, alumnas en práctica y becadas | Material de oficina | Colegio Amapolas | Sin costo adicional |

| 2. Espacios físicos modificados para la implementación del proyecto de acuerdo a la nueva visión de alumno. | 2.1 Elaboración de un diseño básico de infraestructura (sala de profesores, aulas y pasillo) |
| --- | --- |
|  | 2.1.1. Diseño para la reorganización y adecuación de los espacios físicos: Sala de profesores Aulas piloto Pasillos de la institución |  |  | 3 s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Contar con un diseño básico y con especificaciones técnicas que permitan la adecuación de los espacios físicos para la implementación del proyecto | Dirección | Becarias | Registro de fotos y videos. Material de oficina | Colegio Amapolas | Sin costo adicional |
|  | 2.1.2. Solicitud de 3 presupuestos de ejecución de acuerdo al diseño elaborado |  |  | 4s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Se cuenta con tres presupuestos para la adecuación de los espacios | Dirección | Empresas contratistas | Diseño elaborado | Colegio Amapolas | Sin costo adicional |
|  | 2.1.3. Selección de la oferta que responda a los requerimientos del centro |  |  |  | 2s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Se cuenta con un diseño que responde a las necesidades de ejecución | Dirección | Equipo gestión y becarias | Presupuestos con respectivos valores y especificaciones técnicas | Colegio Amapolas | Sin costo adicional |
|  | 2.1.4. Solicitud de recursos económicos a Corporación Municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa (CMDS) |  |  |  | 2s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Se cuenta con los recursos económicos necesarios para la realización de las adecuaciones | Dirección | Directora | Presupuesto seleccionado | Colegio Amapolas | Sin costo adicional |
|  | 2.1.5. Ejecución de las modificaciones de los espacios físicos |  |  |  |  | 4 s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Se cuenta con: Sala Profesores adaptada Paneles para los pasillos Espacios de las salas | Dirección | Empresa contratista | ________ | Sala de profesores | U$ 1800 |
|  | 2.1.6. Distribución de espacios físicos a los profesionales de acuerdo a diseño |  |  |  |  |  | 4 s |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Profesorado cuenta con espacio individual de trabajo en sala de profesores Pasillos con espacios para compartir los trabajos realizados por alumnos. Salas pilotos con espacios para trabajo individual con los alumnos. | Equipo Gestión | Comunidad escolar | Nomina del personal y de los alumnos en proyecto pilotos | Colegio Amapolas | Sin costo adicional |

| 3. Tres docentes que incorporan paulatinamente estrategias del modelo Japonés en la Escuela Amapolas | 3.1 Implementación de Modelo en aula |
| --- | --- |
|  | 3.1.1 Elaboración de : Plan de orientación para la enseñanza Plan de orientación individual Plan de trabajo autónomo Material didáctico |  |  |  |  |  | 4 s | 4s | 4s | 4s | 4s | 4s | 4s | 4s | 4s |  | Cada curso piloto cuenta con: Planes de orientación Material diseñado y elaborado para las necesidades de cada niño y niña en los distintos sectores de aprendizaje | Docentes de los cursos pilotos | Docentes, alumnos en práctica, niños y niñas y sus padres y madres | De oficina y de desecho | Cursos pilotos colegio Amapolas | US 50 mensuales |
|  | 3.1.2 Puesta en marcha de: Plan de orientación para la enseñanza Plan de orientación individual Plan de trabajo autónomo |  |  |  |  |  | 1 a 4 s | 1a4s | 1a 4s | 1a4s | 1a4s | 1a4s | 1a4s | 1a4s | 1a4s | 1a4s | 100% de los cursos pilotos ponen en marcha los planes de orientación y utilizan los materiales adaptados | Jefatura Técnica Pedagógica del establecimiento | Docentes, alumnos en práctica, niños y niñas y sus padres y madres | Planes de trabajo y materiales elaborados | Cursos pilotos de Colegio Amapolas | Sin costos adicionales |

|  | 3.1.3 Los equipos de cada curso piloto realizan registros de evidencias en torno a los cuatro componentes del modelo |  |  |  |  |  | 1 a 4 s | 1a4s | 1a 4s | 1a4s | 1a4s | 1a4s | 1a4s | 1a4s | 1a4s | 1a4s | Se cuenta con fotografías, filmaciones y registros escritos de las distintas experiencias de aprendizaje de los cursos pilotos | Docentes de cada curso piloto | Comunidad escolar y becarias | Bitácora del curso Cámara fotográfica y filmadora Tarjetas de memoria | Colegio Amapolas | No hay costo adicional |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3.1.4 Seguimiento y acompañamiento durante la implementación |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | La totalidad de los equipos de los cursos pilotos, recibe una vez al mes, asesoría de parte de las becarias | Becadas | Profesores, alumnos, alumnas en practica de los cursos piloto | Pauta de seguimiento | Escuela Amapolas | Sin costo adicional |
|  | 3.1.5 Evaluación del proceso |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Planes de orientación y materiales son confirmados o ajustados en función de los estados de avance | Becadas | Docentes, alumnas en práctica jefa técnico pedagógica y becadas | Pauta de evaluación | Colegio Amapolas | Sin costo adicional |

Observación:  Las actividades que están marcadas con una “x” no pueden especificarse con semanas, por cuanto serán definidas en el país.