Plan de Acciones

Nombre de Proyecto: Por un nuevo camino en la vida para la vida

Objetivo: Respaldar las necesidades de los centros pilotos de educación especial

| Resultado | Actividad | Cronograma | Meta | Respon-sable | Partici- pante | Material | Lugar | Costo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2007 | 2008 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 2. Informe general elaborado (guías desarrolladas, sistematización de experiencias) | 2.1.Presentación de informe a la Sra. Ministra, SNAP, JICA de la experiencia JICA Japón |
|  | Elaboración del borrador del informe | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Borrador de informe elaborado | Kety | Kety | Borrador de informe | DGEA La paz | 0 |
|  | Revisión y entrega final | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Visto bueno de la ministra | Kety | Kety | Informe final | DGEA La paz | 0 |
|  | 2.2.Coordinacion con JICA y PREEFA Santa Cruz el plan del evento de observación de clases |
|  | A. Gestión y seguimiento Administrativo |
|  | Elaborar el plan del evento de observación con asesora técnica de JICA | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Plan del evento de observación elaborado | Ketty Takako | Ketty Takako | Plan elaborado | DGEA o JICA La paz | 0 |
|  | Presentación del plan al vice ministro de educación | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Visto bueno del Vice ministro | Ketty Takako | Vice ministro Ketty Takako | Plan aprobado | Vice Ministerio de educación escolarizada | 0 |
|  | Coordinación del plan con administración financiera | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POA financiado para la ejecución del plan | Alfonso Ketty Ana | Alfonso Ketty Ana | POA 2007 | MEC DGEA La paz | 0 |
|  | Adjudicación para la estadía, alimentación, transporte por seis días para 80 personas | 4 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tramite adjudicado | Alfonso Ketty Ana | Alfonso Ketty Ana | POA 2007 | MEC DGEA La paz | 8300 $ En deficit |
|  | Selección de la sala de conferencias juntos por un nuevo camino en la vida para la vida | 5 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sala para 200 invitados al evento seleccionado | Alfonso Ketty Ana | Takako Alfonso Ketty Ana | Sala de conferencia equipada con medios audiovisuales | Santa Cruz La paz | ? |
|  | Tour de Medios de comunicación |  | 3 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Medios de comunicación Informados | Ketty | Medios de comunicación. | Entrevistas. | Santa Cruz La paz | 0 |
|  | Invitación a autoridades gubernamentales y departamentales |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Autoridades invitados al evento | Ketty Takako | Autoridades gubernamentales y departamentales | Invitaciones ecritas | Santa Cruz La paz | 100$ |
|  | B. técnico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Selección de centros de atención a la deficiencia intelectual para asistir al evento | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 centros seleccionados como base una directora y dos docentes | Ketty SEDUCAS | Docentes que atienden a personas con déficit intelectual de los 9 Dptos. | Lista de docentes seleccionados | Bolivia | 0 |
|  | Envío de instructivo y convocatoria respecto a la realización del evento a los SEDUCAS | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | nueve SEDUCAS informados e instruidos sobre el evento | Ketty Lorenzo | 9 SEDUCAS | Instructivo y convocatoria | Nacional | 100 $ |
|  | Recepción de certificación de asistentes al evento | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ketty | 132 docentes seleccionados | Lista verificada de asistentes | Santa Cruz La paz | 0 |
|  | Recepción de aprobación de la ejecución del evento PREEFA Santa Cruz | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Evento aprobado por PREEFA Santa Cruz | Directoras de PREEFA Ketty | PREEFA MEC DGEA | Nota de aprobación y coordinación de PREEFA | Santa Cruz La paz | 0 |
|  | Coordinación técnica con PREEFA Santa Cruz del plan del evento, | 3 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Plan del evento coordinado entre el MEC y PREEFA Santa Cruz | Directoras de PREEFA Ketty | PREEFA MEC DGEA | Plan estructurado | Santa Cruz La paz | 0 |
|  | Coordinación del programa con responsables del evento | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Protocolo del programa estructurado | Directoras de PREEFA Ketty Takako | Directoras de PREEFA Ketty Takako | Nominación de responsabilidades | Santa Cruz La paz | 0 |
|  | Ejecución del plan del evento PREEFA Santa Cruz |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Evento ejecutado con invitados nacionales e internacionales. | Kety Takako Gaby Beatriz Ana Lenny | Alumnos Padres de familia invitadosnacionales e internacionales autoridades nacionales e internacionales | Cronograma del evento terminado | PREEFA Santa Cruz | 200 $ |
|  | 2.3. Evaluación del impacto del evento de observación de clases |
|  | Reunión de reflexión del evento |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Aspectos positivos y negativos del evento | Plantel administrativo | MEC JICA Inviatados internacionales y nacionales | Documento de resultados | Santa Cruz | 0 |
|  | Asistencia al evento de 200 personas convocadas |  | 5 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | El 90% de personas invitadas asisten al evento | Gaby Ana Leny | MEC JICA Invitados internacionales y nacionales y autoridades | Lista de asistencia | Santa Cruz | 0 |
|  | Asistencia de los medios de comunicación |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Difución del evento en diferentes medios de comunicación | Ketty Admistrativos de PREEFA | El 50% de los medios de comunicación presentes en el evento | Videos y entrevistas difundidos | Santa Cruz | 0 |
|  | Evaluación Externas |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70% de invitados encuestados | Lenny | Recopilación del 70% de resultados | Encuestas | Santa Cruz | 50 $ |
|  | Selección e invitación a 2 centros para replicar experiencia |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Centros del área rural y urbano seleccionados | JICA MEC | Centros invitados | Lista de centros asistentes al evento | Santa Cruz | 0 |
|  | Clausura y entrega de certificados del evento |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Evento clausurado con bombos y platillos | Ketty Takako Plantel administrativo | JICA Paticipantes en general | Certificados a cuenta de JICA | Santa Cruz | 200 $ |
|  | Seguimiento a los centros invitados y seleccionados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | plan de seguimiento elaborado | JICA MEC | Centros seleccionados | Plan cofecionado | La paz | Seguimiento a los centros invitados y seleccionados |