Plan de Acciones

Nombre de Proyecto:	Uniendo esfuerzos por los niños con Necesidades Educativas Especiales (RETAMA)

Objetivo:		Mejorar  la atención a niños con necesidades educativas especiales en los centros educativos institucionalizados de Lima (5)

| Resultado | Actividad | Cronograma | Meta | Responsable | Partici- pante | Material | Lugar | Costo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2007 | 2008 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |  |  |  |  |
| Que el niño con NEE se vea beneficiado con la apertura de mayores y mejores posibilidades de atención | Organización de Seminario para docentes de centros institucionalizados |
|  | Reunión de coordinación con la dirección del centro Agenda - Establecer objetivos - Planificar actividades -Elaboración de encuesta diagnóstica. |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Concretar y organizar las actividades planteadas | Directora y becarias de JICA | Directora y becarias de JICA | Recursos humanos | Dirección de la I.E.I. Modelo EsSalud |  |
|  | Elaboración de encuesta diagnóstica a los centros para conocer el trabajo que realizan con los niños con NEE - Aplicación -Sistematización de la información |  |  |  | X X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Recavar información sobre los conocimientos que tiene el personal sobre la atención a niños con NEE | Becarias de JICA | Directoras y docentes de los centros Institucionalizados | Hojas, Impresora, Fotocopiadora Recursos Humanos Lapiceros | Local de cada centro | $30.00 |
|  | Elaboración de cartas de invitación al taller. |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Informar oficialmente a la dirección del centro | Secretaria de la I.E.I. Modelo | Centros Educativos Institucionales | Cartas Impresora | Secretaría de la I.E.I. Modelo | $30.00 |
|  | Organizar actividades a desarrollarse |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Planificar los contenidos a desarrollarse y cuidar detalles de logística | -Becarias -Administra dora de la I.E.I | Directora y becarias | Material de escritorio | Dirección de la I.E.I. Modelo | $10.00 |
|  | Coordinación con personal de apoyo de JICA |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Recibir apoyo con el personal de JICA para concretar temas a exponer | Becarias JICA | Becarias y JICA | Material de escritorio | Oficina de JICA Perú | $10.00 |
|  | Coordinación con especialistas del ministerio de educación. |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Conocer las expectativas del Ministerio y buscar puntos de coincidencia | Directora Becarias Representante del Ministerio | Directora Becarias Representante del Ministerio | Material de escritorio | Ministerio de Educación | $10.00 |
|  | Materiales - Elaboración de Trípticos y afiches informativos del taller. |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Motivar y difundir los objetivos del taller | Becarias de JICA | Docentes de la I.E.I. Modelo | Impresiones de propagandas | I.E.I. Modelo e imprenta | $200.00 |
|  | Evaluación y Selección del material Audiovisual Impreso |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Elaborar material motivador | Becarias de JICA | Becarias de JICA | Separatas Videos Fotos | I.E.I. Modelo | $100.00 |
|  | 2. Desarrollo del seminario de sensibilización |
|  | Desarrollo del taller Fundamentos de la educación inclusiva. Exposición de la experiencia de la atención a niños con NEE en Japón: Atención e los niños en guarderías y jardines de infancia públicos y privado. Importancia de la clase abierta. Importancia del desarrollo de un aula de apoyo especial. Importancia de la elaboración de material individual para los niños con NEE. Observación de video de sensibilización. |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Brindar un taller de calidad e innovador para estimular la participación de los docentes | Directora de la I.E.I. Modelo Representante de JICA Representante del Ministerio de Educación | Directoras y personal docente de los centros institucionalizados | Data Ecran Micrófonos Material impreso Material Audiovisual Útiles de escritorio Refrigerio Recursos Humanos | I.E.I. Modelo | $300.00 |
|  | 3. Asistencia técnica a través de seguimiento |
|  | Brindar asesoría a los centros institucionalizados con la supervisión del personal de la especialista del Ministerio de educación. |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | Dar una mejor atención a los niños con necesidades educativas especiales | Ministerio de Educación | Ministerio y becarias de JICA | Fichas de observación Recursos Humanos | Local de cada centro educativo | $100.00 |