Plan de Acción N°1  Chile

Nombre de Proyecto: Experiencia Piloto para la Implementación del Modelo de Educación Especial de Japón en la Escuela Amapolas

Objetivo: Reorganizar la dinámica de funcionamiento de la Escuela Amapolas, en miras de avanzar hacia un modelo que considere al alumno y alumna como protagonista del su aprendizaje.

| Resultado | Actividad | Cronograma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Meta |  | Responsable | Partici- pante(s) | Material |  | Lugar | Costo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2007 |  |  | 2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Profesionales con nuevas estrategias metodológicas que consideren al alumno y alumna como protagonista de su aprendizaje | - Coordinación y organización del proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.1. Reunión inicial de planificación y coordinación del proyecto al interior del Colegio Amapolas. | 2s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Se cuenta con cronograma del 100% de las actividades para la implementación del proyecto | Dirección |  | Directora Jefa UTP y Becadas JICA | Plan de acción Material de oficina | Ofic. Dirección Col. Amapolas |  | Sin costo adicional |
|  | 1.1.2. Reunión para Elaboración del plan de trabajo que considere: - Exposición, - Capacitación - Implementación de espacios físicos. | 3s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nómina definitiva con asignación de responsabilidades del 100% de las personas involucradas en la ejecución del proyecto | Dirección |  | Equipo de gestión y Becada Escuela Amapolas | Material de oficina | Ofic. Dirección Col. Amapolas |  | Sin costo adicional |

|  | 1.2 Exposición sobre el curso de capacitación realizado en Japón a la Comunidad Escolar del Colegio Amapolas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.2.1 Elaboración del programa para la exposición sobre el curso de capacitación | 4s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Se cuenta con el programa para el desarrollo de la exposición, cuyos ejes fundamentales son: - Paradigma en que se centra la Educación Especial en Japón: Visión del alumno como eje central del aprendizaje y autonomía. - Recursos pedagógicos para acceder al desarrollo de este modelo: Importancia de los materiales centrados en el alumno; tipos de clases y organización de éstas a través de los diferentes tipos de programas educativos y ambientes físicos favorables. - Autocapacitación del docente y de los profesionales de apoyo: Humildad ante la recepción del aporte del otro; clase abierta; reflexión en conjunto acerca de las prácticas pedagógicas y disposición para la transformación de estas mismas. | Dirección | Becadas JICA | Selección de materiales de apoyo recibidos en Japón (documentos y Libro “…..”) y evidencias visuales y audiovisuales registradas durante la beca | Oficina Educación Especial MINEDUC | Sin costo adicional |
|  | 1.2.2 Organización administrativa para la realización de la exposición: - Preparación espacio físico - Instalación equipos audio visuales - Otros apoyos logísticos | 4s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Se cuenta con nómina definitiva de asignación de responsabilidades para el desarrollo del 100% de las actividades necesarias para la ejecución | Directora | Equipo gestión | Oficina Dirección Colegio Amapolas | Colegio Amapolas | Sin costo adicional |
|  | 1.2.3 Preparación de materiales para la presentación: - Audio visuales (Power Point) - Instrumento para evaluación del impacto - Documentos de apoyo - Carpetas para invitados |  | 1s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Se cuenta con: Presentación en power point con la información relevante Instrumento de evaluación Documentos Carpetas con materiales | Becadas JICA | Becadas JICA | Documetación de capacitación y evidencias visuales y audiovisuales | Departamento Medios Educativos UMCE | U$ 20 |
|  | 1.2.4 Elaboración y entrega de invitaciones a la comunidad escolar y a invitados externos |  | 1 s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Invitaciones a: Docentes de la escuela y potros profesionales Asistentes de educación Padres y Apoderados Directoras escuelas Especiales Comuna Ñuñoa Director de Educación CMDS Invitados MINEDUC y UMCE | Dirección | Secretaría de dirección | Papelería | Colegio Amapolas | U$ 10 |
|  | 1.2.5 Realización de la exposición de la experiencia en Japón por parte de las becarias |  | 2 s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Se realiza la jornada contando con la presencia de un 95% de los convocados | Becadas | Comunidad escolar de Amapolas e invitados Ministerio y UMCE | Power Point Carpetas con presentación y documentos adicionales | Colegio Amapolas | Sin costo adicional |
|  | - 1.2.6 Evaluación y socialización de la exposición a través de un instrumento. |  | 2 s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | El 100% de los y las asistentes da su opinión en torno al desarrollo de la exposición, los contenido abordados y la proyección de estos en su labor profesional. | Becadas | Comunidad e invitados | Encuestas impresas | Colegio Amapolas | Sin costo adicional |
|  | 1.3 Capacitación inicial de profesionales del establecimiento y alumnas de 8° años de Educación Diferencial de la UMCE, en lo que respecta a: Elaboración del Plan Educativo Individual; Elaboración y adaptación de materiales; Registro de evidencias para la continuidad del Proceso Escolar del Alumno y Alumna y Clase abierta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3.1 Elaboración de elementos necesarios para el desarrollo de la capacitación: - Programa - Materiales - Instrumentos para la evaluación |  |  | 2s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Se cuenta con: Programa para la exposición, que considera temas a tratar: Plan Educativo Individual; Elaboración y adaptación de materiales; Registro de evidencias para la continuidad del Proceso Escolar del Alumno y Alumna y Clase abierta. Materiales escritos audiovisuales que permitan facilitar la comprensión de los contenidos de la capacitación. Instrumentos de evaluación de la capacitación. | Dirección | Becadas JICA | Selección de materiales de la capacitación en Japón y evidencias visuales y audiovisuales | Colegio Amapolas | Sin costo adicional |
|  | 1.3.2 Organización administrativa para realización de la capacitación |  |  | 2s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Se cuenta con nómina definitiva de asignación de responsabilidades para el desarrollo del 100% de las actividades necesarias para la ejecución | Dirección | Equipo gestión | Oficina Dirección Colegio Amapolas | Colegio Amapolas | Sin costo adicional |
|  | 1.3.3 Invitación a profesionales de la institución y a estudiantes de 8° año de la Carrera de Retardo Mental de la UMCE a participar de la capacitación inicial |  |  | 3s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Distribución de las invitaciones al 100% de los convocados | Dirección | Jefatura técnica pedagógica y Dirección | Papelería | Colegio Amapolas | Sin costo adicional |

|  | 1.3.4 Desarrollo de la capacitación inicial |  |  | 4s | 1s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | El 95% de los convocados participan en la capacitación inicial | Becadas | Equipo profesionales Colegio Amapolas | Material elaborado para la capacitación | Colegio Amapolas | Sin costo adicional |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.3.5 Evaluación y socialización de la capacitación inicial |  |  |  | 1s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Se cuenta con un instrumento de evaluación que considera el desarrollo de la capacitación y el contenido de la misma. | Becadas | Profesionales Colegio Amapolas | Encuestas | Colegio Amapolas | Sin costo adicional |
|  | 1.3.6 Convocatoria a docentes de la Escuela Amapolas para participar en experiencia piloto: un docente por cada nivel de educación con que cuenta el establecimiento: inicial, básica (primaria) y laboral. |  |  |  | 1s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inscripción de un mínimo de tres docentes del Colegio Amapolas para participar en la experiencia piloto | Equipo de Gestión | Equipo Gestión y Docentes | Ficha de inscripción | Colegio Amapolas | Sin costo adicional |

|  | 1.4 Planificación para la implementación paulatina del trabajo de los profesionales que se involucren en la experiencia piloto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.4.1 Trabajo individual de becarias con los docentes y alumnas en práctica de los cursos pilotos, que incorporarán, paulatinamente, los cuatro componentes del modelo. |  |  |  |  |  | 2s |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Se cuenta con lineamientos generales para el trabajo focalizado en el 100% de los cursos pilotos | Becadas | Tres docentes, alumnas en práctica, Jefa técnica y becadas | Insumos adquiridos en capacitación en Japón y panoramas de cursos | Colegio Amapolas | Sin costo adicional |
|  | 1.4.2 Elaboración y entrega de programa de innovación de parte de los equipos docentes de cada curso piloto. |  |  |  |  |  | 4s |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Se cuenta con el 100% de los programas tentativos, generales de innovación | Docentes cursos piloto | Docentes y alumnas en práctica | Material de oficina | Colegio Amapolas | Sin costo adicional |
|  | 1.4.3 Puesta en común de los programas de curso, retroalimentación y ajustes. |  |  |  |  |  | 4s |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% de los programas generales han sido enriquecidos y consensuados a nivel de los involucrados en el proyecto | Jefatura técnica pedagógica | Dirección, jefatura técnica, docentes, alumnas en práctica y becadas | Material de oficina | Colegio Amapolas | Sin costo adicional |

| 2. Espacios físicos modificados para la implementación del proyecto de acuerdo a la nueva visión de alumno. | 2.1 Elaboración de un diseño básico de infraestructura (sala de profesores, aulas y pasillo) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2.1.1. Diseño para la reorganización y adecuación de los espacios físicos: - Sala de profesores - Aulas piloto - Pasillos de la institución |  |  | 3 s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Contar con un diseño básico y con especificaciones técnicas que permitan la adecuación de los espacios físicos para la implementación del proyecto | Dirección | Becarias | Registro de fotos y videos. Material de oficina | Colegio Amapolas | Sin costo adicional |
|  | 2.1.2. Solicitud de 3 presupuestos de ejecución de acuerdo al diseño elaborado |  |  | 4s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Se cuenta con tres presupuestos para la adecuación de los espacios | Dirección | Empresas contratistas | Diseño elaborado | Colegio Amapolas | Sin costo adicional |
|  | 2.1.3. Selección de la oferta que responda a los requerimientos del centro |  |  |  | 2s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Se cuenta con un diseño que responde a las necesidades de ejecución | Dirección | Equipo gestión y becarias | Presupuestos con respectivos valores y especificaciones técnicas | Colegio Amapolas | Sin costo adicional |
|  | 2.1.4. Solicitud de recursos económicos a Corporación Municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa (CMDS) |  |  |  | 2s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Se cuenta con los recursos económicos necesarios para la realización de las adecuaciones | Dirección | Directora | Presupuesto seleccionado | Colegio Amapolas | Sin costo adicional |
|  | 2.1.5. Ejecución de las modificaciones de los espacios físicos |  |  |  |  | 4 s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Se cuenta con: - Sala Profesores adaptada - Paneles para los pasillos - Espacios de las salas | Dirección | Empresa contratista | ________ | Sala de profesores | U$ 1800 |
|  | 2.1.6. Distribución de espacios físicos a los profesionales de acuerdo a diseño |  |  |  |  |  | 4 s |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Profesorado cuenta con espacio individual de trabajo en sala de profesores - Pasillos con espacios para compartir los trabajos realizados por alumnos. - Salas pilotos con espacios para trabajo individual con los alumnos. | Equipo Gestión | Comunidad escolar | Nomina del personal y de los alumnos en proyecto pilotos | Colegio Amapolas | Sin costo adicional |

| 3. Tres docentes que incorporan paulatinamente estrategias del modelo Japonés en la Escuela Amapolas | 3.1 Implementación de Modelo en aula |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3.1.1 Elaboración de : - Plan de orientación para la enseñanza - Plan de orientación individual - Plan de trabajo autónomo - Material didáctico |  |  |  |  |  | 4 s | 4s | 4s | 4s | 4s | 4s | 4s | 4s | 4s |  | Cada curso piloto cuenta con: - Planes de orientación - Material diseñado y elaborado para las necesidades de cada niño y niña en los distintos sectores de aprendizaje | Docentes de los cursos pilotos | Docentes, alumnos en práctica, niños y niñas y sus padres y madres | De oficina y de desecho | Cursos pilotos colegio Amapolas | US 50 mensuales |
|  | 3.1.2 Puesta en marcha de: - Plan de orientación para la enseñanza - Plan de orientación individual - Plan de trabajo autónomo |  |  |  |  |  | 1 a 4 s | 1a4s | 1a 4s | 1a4s | 1a4s | 1a4s | 1a4s | 1a4s | 1a4s | 1a4s | 100% de los cursos pilotos ponen en marcha los planes de orientación y utilizan los materiales adaptados | Jefatura Técnica Pedagógica del establecimiento | Docentes, alumnos en práctica, niños y niñas y sus padres y madres | Planes de trabajo y materiales elaborados | Cursos pilotos de Colegio Amapolas | Sin costos adicionales |

|  | 3.1.3 Los equipos de cada curso piloto realizan registros de evidencias en torno a los cuatro componentes del modelo |  |  |  |  |  | 1 a 4 s | 1a4s | 1a 4s | 1a4s | 1a4s | 1a4s | 1a4s | 1a4s | 1a4s | 1a4s | Se cuenta con fotografías, filmaciones y registros escritos de las distintas experiencias de aprendizaje de los cursos pilotos | Docentes de cada curso piloto | Comunidad escolar y becarias | Bitácora del curso Cámara fotográfica y filmadora Tarjetas de memoria | Colegio Amapolas | No hay costo adicional |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3.1.4 Seguimiento y acompañamiento durante la implementación |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | La totalidad de los equipos de los cursos pilotos, recibe una vez al mes, asesoría de parte de las becarias | Becadas | Profesores, alumnos, alumnas en practica de los cursos piloto | Pauta de seguimiento | Escuela Amapolas | Sin costo adicional |
|  | 3.1.5 Evaluación del proceso |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Planes de orientación y materiales son confirmados o ajustados en función de los estados de avance | Becadas | Docentes, alumnas en práctica jefa técnico pedagógica y becadas | Pauta de evaluación | Colegio Amapolas | Sin costo adicional |

Observación:  Las actividades que están marcadas con una “x” no pueden especificarse con semanas, por cuanto serán definidas en el país.