2 ° Plan de Acción Chile

Nombre de Proyecto: Generando una articulación interinstitucional para el éxito de la Experiencia Piloto del Colegio Amapolas

Objetivo                    : Articular los aportes que pueda realizar el Departamento de Educación Diferencial de la UMCE y la Unidad de Educación

Especial del MINEDUC para potenciar el éxito de la Experiencia Piloto de la Escuela Amapolas

| Resultado | Actividad | Cronograma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Meta |  | Responsable | Partici- pante |  | Material |  | Lugar | Costo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2007 |  |  | 2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 12 escuelas especiales de la Región Metropolitana conocen los principales componentes abordados en la capacitación | 1.1 Jornada de difusión de la capacitación recibida en Japón |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.1. Reunión de organización y planificación de la jornada |  |  |  |  |  | 3s |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Se cuenta con la planificación de la jornada de difusión | Becada MINEDUC |  | Becadas JICA | Plan de acción Material de oficina |  | Educ. Especial MINEDUC |  | Sin costo adicional |
|  | 1.1.2 Elaboración de programa |  |  |  |  |  | 3s |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Se cuenta con el programa definitivo pata la realización de la jornada | Becada MINEDUC |  | Becadas JICA | Material de oficina |  | Colegio Amapolas |  | Sin costo adicional |

|  | 1.1.3 Elaboración y entrega de invitaciones |  |  |  |  |  | 4s |  |  |  |  |  |  |  |  |  | El 100% de los convocados recibe invitación para participar en jornada de difusión: - Representantes de las dos Escuelas Especiales de Ñuñoa - Representantes de las diez escuelas de la red de retos múltiples - Invitados de universidades | Becada MINEDUC | Secretaría | Papelería | MINEDUC | US 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.1.4 Diseño, preparación e impresión de documentos de apoyo |  |  |  |  |  | 4s |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Se cuenta con materiales escritos y audiovisuales para apoyar el desarrollo de la jornada de difusión | Becadas JICA | Becadas JICA | Selección de documetos de capacitación dados en Japón y evidencias visuales y audiovisuales | MINEDUC | U$ 20 |

|  | 1.1.5 Organización administrativa para la realización de la exposición: - Preparación espacio físico - Instalación equipos audio visuales - Otros apoyos logísticos |  |  |  |  |  |  | 1s |  |  |  |  |  |  |  |  | Se cuenta con nómina definitiva de asignación de responsabilidades para el desarrollo del 100% de las actividades necesarias para la ejecución | Becada MINEDUC | Unidad Educación Especial MINEDUC | Material de Oficina | MINEDUC | Sin costo adicional |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.1.6 Preparación de materiales para la presentación: - Audio visuales (Power Point) - Instrumento para evaluación del impacto - Documentos de apoyo - Carpetas para invitados |  |  |  |  |  |  | 2s |  |  |  |  |  |  |  |  | Se cuenta con: Presentación en power point con la información relevante Instrumento de evaluación Documentos Carpetas | Becadas JICA | Becadas JICA | Documetación de capacitación y evidencias visuales y audiovisuales | Departamento Medios Educativos UMCE | U$ 20 |

|  | 1.1.7 Realización de la exposición de la experiencia en Japón por parte de las becarias |  |  |  |  |  |  | 3s |  |  |  |  |  |  |  |  | Se realiza la jornada contando con la presencia de un 95% de los convocados | Becadas JICA |  | Escuelas Especiales Red Retos Múltiples y otras instituciones | Power Point Carpetas con presentación y documentos adicionales |  | MINEDUC |  | Sin costo adicional |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.1.8 Evaluación y socialización de la exposición a través del instrumento |  |  |  |  |  |  | 3s |  |  |  |  |  |  |  |  | El 100% de los y las asistentes da su opinión en torno al desarrollo de la exposición, los contenidos abordados y la proyección de estos en su labor profesional. | Becadas |  | Escuelas Especiales Red Retos Múltiples y otras instituciones | Encuestas impresas |  | MINEDUC |  | Sin costo adicional |
| 2. Proyecto piloto de la Escuela Amapolas recibe apoyo logístico y acompañamiento desde la carrera de Educación Diferencial de la UMCE | 2.1 Acompañamiento y Asesoría Técnica a los Profesores de los cursos pilotos, por parte de Equipo de Docentes del Departamento de Educación Diferencial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1.1 Reunión para toma de acuerdos entre Dirección de Colegio Amapolas: Dirección del Departamento de Educación Diferencial, Dirección de Investigación y Dirección de Extensión de la UMCE |  |  | 3s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Convenio de trabajo conjunto |  | Becada UMCE | Directora y Jefa Técnica Amapolas, Becadas JICA, Consejo de Docencia Departamento Educación Diferencial, Director de Investigación y Director de Extensión UMCE |  | Insumos oficina |  | UMCE | Sin costo adicional |
|  | 2.1.2 Organización de equipo de asesoría y apoyo para la experiencia piloto del Colegio Amapolas |  |  | 4s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Conformación equipo asesoría y apoyo |  | Becada UMCE | Equipo practica profesional RM |  | Insumos oficina |  | UMCE | Sin costo adicional |
|  | 2.1.3 Establecimiento de tiempos y horarios de trabajo para la observación de clases, acompañamiento y seguimiento de los equipos de cada aula por parte de los docentes de la UMCE |  |  |  |  |  | 2s |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Programación acompañamiento experiencia piloto Amapolas |  | Becada UMCE | Equipo practica profesional RM |  | Insumos oficina |  | UMCE | Sin costo adicional |

|  | 2.1.4 Programación de reuniones periódicas de trabajo para la socialización de las evidencias |  |  |  |  |  | 2s | x | x | x | x | x | x | x | x |  | Calendario reuniones periódica | Becada UMCE | Directora Colegio Amapolas Profesores participantes y alumnas en práctica | Insumos oficina | Colegio Amapolas | Sin costo adicional |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2.1.5 Elaboración de material de difusión que de cuenta de los avances de la experiencia del proyecto piloto del Colegio Amapolas |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Se cuenta con material de difusión publicado en páginas web y otros medios de comunicación de la Municipalidad de Ñuñoa, de la UMCE y del MINEDUC |  |  | Informes de avance Registros fotográficos de las actividades realizadas |  |  |
|  | 2.1.6 Elaboración de documento final de sistematización de la experiencia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4s | Informe Primer Año con evidencias y conclusiones de la experiencia | Becada UMCE | Docentes participantes y alumnas en práctica Becada JICA | Insumos oficina | Colegio Amapolas | U$ 200 |

|  | 2.2 Cursos conformados por un equipo de tres docentes para la ejecución de la experiencia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2.2.1 Preparación de las alumnas en consideración a los cuatro elementos claves del modelo, con material elaborado para capacitación de docentes de Escuela Amapolas |  |  | 4s | 1s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Capacitación inicial de Alumnas en Práctica | Becada UMCE | Alumnas en Práctica Profesional Docentes Colegio Amapolas Becadas JICA | Material elaborado para la capcitación (Plan N° 1) | Colegio Amapolas | Sin costo adicional |
|  | 2.2.2 Selección de dos alumnas de práctica profesional para cada curso piloto |  |  |  | 2s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Conformación equipo alumnas en práctica como co docentes | Becada UMCE | Becadas JICA Y Equipo Práctica Profesional RM | No se requiere | UMCE | Sin costo adicional |
|  | 2.2.3 Incorporación de las alumnas al establecimiento y ubicación en los cursos pilotos |  |  |  |  |  | 1s |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Conformación equipo tres docentes en cursos pilotos | Dirección y Becada UMCE | Docentes cursos pilotos y alumnas en práctica | No se requiere | Colegio Amapolas | Sin costo adicional |

|  | 2.2.4 Elaboración de plan anual, planes mensuales e individuales y materiales por parte de los equipos conformados en cada curso |  |  |  |  |  | 4s | 4s | 4s | 4s | 4s | 4s | 4s | 4s | 4s |  | - Planes educativos individuales, planes de trabajo autónomo y planes de orientación individual de los niños y niñas de los cursos pilotos - Material diseñado y elaborado para las necesidades de cada niño en los distintos sectores de aprendizaje | Docentes de los cursos pilotos | Docentes, alumnos en práctica, niños y niñas y sus padres y madres | De oficina y de desecho | Cursos pilotos colegio Amapolas | US 50 mensuales |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2.2.5 Puesta en común de los planes por parte de los equipos de cada curso a: dirección, técnicos directivos y profesionales de la institución; retroalimentación y ajustes de los planes |  |  |  |  |  | 4s | 4s | 4s | 4s | 4s | 4s | 4s | 4s | 4s |  | Planes y Materiales aprobados por consenso | Jefa Técnica | Docentes, alumnos en práctica, niños y niñas, sus padres y madres y becadas | De oficina y de desecho | Cursos pilotos colegio Amapolas | Sin costo adicional |

| 3. La escuela Amapolas es considerada escuela Focalizada por la Unidad de Educación Especial del Ministerio de Educación | 3.1 Reconocimiento de la Escuela Especial Amapolas, como Escuela Focalizada para generar mejores condiciones al interior de las aulas piloto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3.1.1 Solicitud formal a la Unidad de Educación Especial del MINEDUC, para ser considerada como Escuela Focalizada | 2s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Contar con respaldo de Educación Especial del MINEDUC | Dirección Colegio Amapolas | División Educación Especial MINEDUC | Material de oficina | Colegio Amapolas | Sin costo adicional |
|  | 3.1.2 Destinación de Recursos que favorezcan la implementación del proyecto piloto por parte de la Unidad de Educación Especial del MINEDUC (por confirmar) |  |  | P | o | r |  | c | o | n | f | i | r | m | a | r | Cursos con mayor cantidad de recursos | Dirección Colegio Amapolas | Equipo de gestión Colegio | Materiales de Enseñanza | Colegio Amapolas | Por confirmar |
|  | 3.1.3 Elaboración de pautas y/o guías para el seguimiento |  |  |  |  |  | 3s |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pautas o Guías para el seguimiento | MINEDUC | MINEDUC | Material de oficina | MINEDUC | Sin costo adicional |

|  | 3.1.4 Monitoreo y seguimiento a través de pautas o guías para que las distintas etapas consideradas en el proyecto, sean difundidas a través de diferentes acciones generadas por la Unidad de Educación Especial del MINEDUC |  |  |  |  |  |  | 3s |  |  | 2s |  |  | 2s |  | 3s | Informe con estados de avance del seguimiento | MINEDUC | Equipo docentes y alumnos cursos pilotos Equipo MINEDUC | Pautas de seguimiento | Colegio Amapolas | Sin costo adicional |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3.1.5 Exposición de la experiencia en distintas actividades organizadas por la Unidad de Educación Especial del MINEDUC |  |  | P | o | r |  | c | o | n | f | i | r | m | a | r | Calendario de exposiciones | MINEDUC | MINEDUC | Presentación | MINEDUC | Sin costo adicional |