Plan de Acciones

Nombre de Proyecto:	Uniendo esfuerzos por los niños con Necesidades Educativas Especiales (RETAMA)

Objetivo:		Mejorar  la atención a niños con necesidades educativas especiales en los centros educativos institucionalizados de Lima (5)

| Resultado | Actividad | Cronograma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Meta | Responsable | Partici- pante | Material | Lugar | Costo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2007 |  |  | 2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |  |  |  |  |
| Que el niño con NEE se vea beneficiado con la apertura de mayores y mejores posibilidades de atención | - Organización de Seminario para docentes de centros institucionalizados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Reunión de coordinación con la dirección del centro Agenda - Establecer objetivos - Planificar actividades -Elaboración de encuesta diagnóstica. |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Concretar y organizar las actividades planteadas | Directora y becarias de JICA | Directora y becarias de JICA | Recursos humanos | Dirección de la I.E.I. Modelo EsSalud |  |
|  | Elaboración de encuesta diagnóstica a los centros para conocer el trabajo que realizan con los niños con NEE - Aplicación -Sistematización de la información |  |  |  | X X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Recavar información sobre los conocimientos que tiene el personal sobre la atención a niños con NEE | Becarias de JICA | Directoras y docentes de los centros Institucionalizados | Hojas, Impresora, Fotocopiadora Recursos Humanos Lapiceros | Local de cada centro | $30.00 |
|  | Elaboración de cartas de invitación al taller. |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Informar oficialmente a la dirección del centro | Secretaria de la I.E.I. Modelo | Centros Educativos Institucionales | Cartas Impresora | Secretaría de la I.E.I. Modelo | $30.00 |
|  | Organizar actividades a desarrollarse |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Planificar los contenidos a desarrollarse y cuidar detalles de logística | -Becarias -Administra dora de la I.E.I | Directora y becarias | Material de escritorio | Dirección de la I.E.I. Modelo | $10.00 |
|  | Coordinación con personal de apoyo de JICA |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Recibir apoyo con el personal de JICA para concretar temas a exponer | Becarias JICA | Becarias y JICA | Material de escritorio | Oficina de JICA Perú | $10.00 |
|  | Coordinación con especialistas del ministerio de educación. |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Conocer las expectativas del Ministerio y buscar puntos de coincidencia | Directora Becarias Representante del Ministerio | Directora Becarias Representante del Ministerio | Material de escritorio | Ministerio de Educación | $10.00 |
|  | Materiales - Elaboración de Trípticos y afiches informativos del taller. |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Motivar y difundir los objetivos del taller | Becarias de JICA | Docentes de la I.E.I. Modelo | Impresiones de propagandas | I.E.I. Modelo e imprenta | $200.00 |
|  | Evaluación y Selección del material Audiovisual Impreso |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Elaborar material motivador | Becarias de JICA | Becarias de JICA | Separatas Videos Fotos | I.E.I. Modelo | $100.00 |
|  | 2. Desarrollo del seminario de sensibilización |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Desarrollo del taller - Fundamentos de la educación inclusiva. - Exposición de la experiencia de la atención a niños con NEE en Japón: - Atención e los niños en guarderías y jardines de infancia públicos y privado. - Importancia de la clase abierta. - Importancia del desarrollo de un aula de apoyo especial. - Importancia de la elaboración de material individual para los niños con NEE. - Observación de video de sensibilización. |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Brindar un taller de calidad e innovador para estimular la participación de los docentes | Directora de la I.E.I. Modelo Representante de JICA Representante del Ministerio de Educación | Directoras y personal docente de los centros institucionalizados | Data Ecran Micrófonos Material impreso Material Audiovisual Útiles de escritorio Refrigerio Recursos Humanos | I.E.I. Modelo | $300.00 |
|  | 3. Asistencia técnica a través de seguimiento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Brindar asesoría a los centros institucionalizados con la supervisión del personal de la especialista del Ministerio de educación. |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | Dar una mejor atención a los niños con necesidades educativas especiales | Ministerio de Educación | Ministerio y becarias de JICA | Fichas de observación Recursos Humanos | Local de cada centro educativo | $100.00 |